### Tipo de expediente: Contratación de BERUALA, S.A.

Contrato: Contrato de obra, procedimiento abierto.

Expediente: Viviendas Tasadas Municipales A.I. 20.3 (IV)

## PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO DE Obra

ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

# I.- CONTENIDO DEL CONTRATO

1. OBJETO DEL CONTRATO

Son objeto del presente contrato:

- Redacción de Proyecto

- Dirección de obra.

- Ejecución de las obras

Para la EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS TASADAS MUNICIPALES en la parcela IV del A. I. 20.3 de Bermeo.

El contrato está basado en este Pliego de Cláusulas y se hará de acuerdo a la documentación técnica recogida en el expediente. El presente Pliego tiene carácter contractual.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

- PROYECTO: A partir del día siguiente al de la firma del contrato, la empresa adjudicataria tendrá un plazo de DOS MESES para presentar Proyecto Básico.  A partir del día siguiente a la aprobación del proyecto básico por parte del Consejo de Administración, el adjudicatario dispondrá de DOS MESES para presentar el Proyecto de Ejecución.

- OBRAS: El plazo para ejecutar las obras objeto de este contrato es el siguiente: En el plazo máximo de UN MES desde la obtención de la licencia municipal de edificación, deberá firmarse el Acta de Replanteo. A partir de la firma del Acta de Replanteo, las obras deberán ejecutarse en un plazo de VEINTICUATRO MESES.

Si las obras no se finalizan en el plazo indicado, el adjudicatario deberá responder por la demora, aunque BERUALA, S.A. no se lo haya advertido previamente.

3. PRECIO DEL CONTRATO

El precio del contrato es de 2.000.000 €, IVA no incluido. El importe correspondiente al IVA es de 340.000 €. Los licitadores podrán mejorar esas cantidades, pero siempre teniendo en cuenta que la mejora se hará sobre el precio sin IVA. De cualquier manera, el licitador deberá concretar el precio del contrato y la cantidad que corresponda del IVA.

4. FORMA DE PAGO

Las obras finalizadas se abonarán periódicamente mediante certificaciones. Dichas certificaciones las realizará el Director de Obra.

A efectos del pago, el contratista, una vez al mes, enviará la certificación de la obra efectuada en el mes correspondiente, dentro de los diez primeros días del mes siguiente, a no ser que se prevea otra cosa en los pliegos de condiciones particulares, y los pagos tendrán la consideración de pagos a cuenta, pendientes de las correcciones o cambios que pudieran surgir en las últimas mediciones, pero no quieren decir que se acepten y reciban las obras correspondientes a los mismos.

La certificación de obra deberá ser aceptada por el Consejo de Administración de BERUALA, S.A. y el pago se efectuará a 60 días desde la aceptación por el Consejo de la misma. Los licitadores pueden mejorar el plazo de pago.

El contratista también tiene derecho a recibir pagos a cuenta en concepto de las operaciones de preparación, por ejemplo, instalación y acopio de materiales, o por la maquinaria pesada adscrita a la obra. Los pagos se harán de acuerdo a las condiciones recogidas en los pliegos de condiciones particulares, y en general, de acuerdo a sus límites y regulación, y esos pagos deberán estar garantizados por el aval.

5. REVISIÓN DE PRECIOS

En este contrato no se admite la revisión de precios, según se recoge en el expediente.

6. FIANZAS

Los licitadores deben presentar garantía provisional para poder participar en esta licitación. La cuantía de la fianza provisional será del 2% del presupuesto del contrato, IVA no incluido, es decir, 40.000 €. Después de la adjudicación definitiva del contrato la fianza será devuelta de oficio.

La fianza provisional garantiza  que las propuestas de todos los licitadores se van a mantener hasta la formalización del contrato. Aún así, la fianza provisional se incautará si antes de la adjudicación, alguno de los licitadores abandona su propuesta sin causa justificada, o si una vez adjudicado el contrato, el adjudicatario no presenta fianza definitiva, o si por su culpa no se puede formalizar el contrato en plazo. En tales casos, se ejecutará la fianza.

El adjudicatario del contrato deberá depositar fianza definitiva para garantizar las obligaciones asumidas por él mismo. La cuantía de esa fianza será del 5% del precio de adjudicación

El plazo para depositar la fianza definitiva será de 15 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de la adjudicación definitiva. El modo de depositar la fianza será cualquiera de las recogidas en el artículo 84 de la Ley 30/2007.

Finalizado el periodo de la fianza, al adjudicatario se le devolverá la misma, en su totalidad, o parcialmente, siempre y cuando haya cumplido todas las obligaciones derivadas del contrato.

7. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El adjudicatario tendrá DOS MESES, contados a partir del día siguiente al de la firma del contrato, para presentar Proyecto Básico.

A partir del día siguiente al de la aprobación del Proyecto Básico por parte del Consejo de Administración, el adjudicatario dispondrá de un plazo de DOS MESES para presentar el Proyecto de Ejecución.

A partir de la obtención de la Licencia Municipal, y en el plazo máximo de UN MES, deberá firmarse el Acta de Replanteo. A partir de la firma del Acta de Replanteo, se establece un plazo de VEINTICUATRO MESES para la ejecución del contrato.

Los trabajos se llevarán a cabo con sujeción estricta a las condiciones administrativas particulares que sirven de base a  este contrato, y al proyecto que apruebe el Consejo de Administración de BERUALA, S.A. Asimismo, estarán sujetos a las instrucciones que les proporcionen los directores facultativos nombrados por los adjudicatarios y BERUALA, S.A.,para el cumplimiento de la documentación técnica.

Cuando las instrucciones se den oralmente, deberán ser ratificadas por escrito en el menor tiempo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante la ejecución de las obras y hasta el cumplimiento del plazo de garantía, el contratista será responsable de los defectos que aparezcan en la construcción.

No obstante y en todo caso, en la ejecución de las obras habrá que cumplir las cláusulas siguientes: a) las establecidas en el presente pliego de condiciones particulares, b) las especificaciones técnicas acordes con el presente pliego, y c) las que establezca la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.

8. OBLIGACIONES LABORALES DEL ADJUDICATARIO.

Respecto a los trabajadores contratados por el adjudicatario para las obras objeto del presente contrato, el adjudicatario deberá cumplir con todas las obligaciones laborales, de la Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo que le sean exigibles de acuerdo a la legislación vigente. BERUALA, S.A. no asumirá ninguna responsabilidad si no se cumplen dichas disposiciones legales.

La empresa adjudicataria mientras esté ejecutando la obra, en lo que respecta a BERUALA; S.A. y al público, en sus relaciones, informes y explicaciones, orales o escritas, deberá utilizar el euskera. BERUALA, S.A. no empleará otra lengua que no sea el euskera en sus relaciones, orales o escritas, y no ofrecerá ningún tipo de traducción.

9. RESPONSABILIDAD DE LOS ADJUDICATARIOS POR DAÑOS A TERCEROS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Durante la ejecución del contrato, es responsabilidad del adjudicatario asumir cualquier daño o perjuicio causado a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, siempre que sean causa de acción, omisión o negligencia de sus trabajadores, o por no haber organizado, protegido o señalizado las obras debidamente.

10. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

Para el contratista serán obligatorios, de acuerdo con el artículo 202, los cambios en el contrato que supongan aumentos, disminuciones o eliminaciones de unidades de obra, o los cambios de un tipo por otro de fábrica, siempre que no estén en los supuestos del apartado “e” del artículo 220. En caso de eliminación o disminución de obra, el contratista no tendrá derecho a solicitar indemnización alguna. El contratista asume el compromiso de ejecutar y cumplir los cambios de obra que BERUALA, S.A.  le solicite con la suficiente antelación.

Si el coste de la modificación supone más del 1% del valor de este contrato, la modificación deberá ser autorizada por escrito por el Consejo de Administración de BERUALA, S.A.

Las modificaciones, siempre que supongan un aumento de las unidades de obra previstas, y consecuentemente, un aumento  de la obra, obligarán al contratista a su cumplimiento en las mismas condiciones y precio previstos, y se prolongará proporcionalmente el plazo de ejecución de la obra. Si las modificaciones suponen más de un 20% de aumento respecto al precio del contrato, solo o simultáneamente, dará derecho a BERUALA, S.A.  a extinguir el contrato o, si es el caso, tendrá la potestad de renegociar las condiciones del contrato.

Si las modificaciones dan lugar a unidades de obra distintas de las previstas, ambas partes deberán acordar y fijar por escrito en el plazo de diez días, el precio de las nuevas unidades, a propuesta de la Dirección Facultativa. Si las partes no llegan a un acuerdo, el contratista quedará liberado de llevarlas a cabo, y la propiedad podrá completarlas por su cuenta. En tales casos, el contrato podrá darse por extinguido de pleno derecho. Para ello bastará la notificación a la otra parte. Se fija el 10% de la obra pendiente de ejecución en concepto de cláusula sancionadora supletoria.

Si el Director Facultativo de la obra opina que es necesario hacer una modificación en la obra, solicitará permiso al órgano de contratación para iniciar el expediente correspondiente, y lo hará con carácter de urgencia con la siguiente tramitación:

- Redactar el cambio del proyecto y su aprobación técnica.

- Audiencia al contratista, por lo menos durante tres días.

- Aprobación del expediente por parte del órgano de contratación.

Así y todo, se podrán realizar cambios sin aprobación previa cuando se trate de cambios en las unidades de obra previstas tras la medición, siempre que no supongan un gasto superior al 10% del precio inicial.

11. PARALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Si BERUALA, S.A.  por razones probadas decidiera la paralización de la ejecución de la obra, esta paralización, sea “temporal-parcial”, “temporal-definitiva” o “definitiva”, deberá levantarse acta. En el acta, deberán constar las circunstancias que han conducido y la situación de hecho en la ejecución de la obra.

12. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PERIODO DE GARANTÍA.

A la finalización de las obras y para su recepción a efectos legales, se citará al responsable del proyecto que prevé el artículo 41, si estuviese nombrado, o el facultativo que lo represente, nombrado por el órgano de contratación, el responsable director de la obra, y el contratista con su facultativo, si así lo desea.

Desde la recepción, y en un plazo de tres meses, el órgano de contratación deberá aprobar la última certificación de las obras realizadas. Dicha certificación se abonará al contratista a cuenta de la liquidación.

Si las obras están correctas y de acuerdo a las prescripciones previstas, el técnico designado por BERUALA, S.A., en calidad de representante, recibirá las obras, y firmará el acta correspondiente. A partir de ese momento, se inicia el periodo de garantía.

Cuando las obras no estén en condiciones de ser recibidas, se recogerá tal extremo en el acta, y el director deberá concretar los errores detectados y dará las órdenes pertinentes para corregir esos defectos y el plazo para ello. Transcurrido ese plazo si el contratista no lo ha solucionado, se le puede conceder otro periodo improrrogable, o abandonar el contrato.

El plazo de garantía será el establecido en las condiciones particulares, de acuerdo a la entidad y complejidad de las obras, y no podrá ser inferior a un año, a no ser en casos excepcionales.

Dentro de los quince días anteriores al final del periodo de garantía el director facultativo, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe acerca del estado de las obras. Si el informe es favorable, el contratista queda eximido de toda responsabilidad, salvo las expresadas en los siguientes artículos. En consecuencia, se le devolverá  o cancelará la fianza, se liquidará el contrato, y si es el caso, se le abonarán las posibles deudas existentes. Dicho pago deberá de hacerse en el plazo de sesenta días. Si el informe no fuese favorable, y si las deficiencias detectadas fueran debidas a fallos en la construcción y no a un mal uso de lo edificado, dentro del plazo de garantía, el director facultativo deberá ordenar las reparaciones necesarias al contratista. El contratista tendrá un plazo para llevar a cabo las reparaciones, ye en ese plazo, continuará siendo responsable de la conservación de la obra, sin que tenga derecho a ningún tipo de compensación por la prórroga del periodo de garantía.

Aun así, en las obras que no tengan un fin práctico, por ejemplo, en sondeos y prospecciones que no hayan dado resultados, o los que a causa de su naturaleza, necesitan más que trabajos de conservación, por ejemplo, en dragados, no se exigirá periodo de garantía.

Se podrán hacer recepciones parciales de aquellas obras que se puedan hacer por etapas y vayan a tener un uso público, de acuerdo a lo que se establezca en el contrato.

El órgano de contratación, siempre por excepcionales y razonadas causas de interés público, debidamente justificadas en el expediente, y tras decidir la ocupación efectiva de las obras y su puesta en servicio, aunque el acta de recepción formal no se haya llevado a cabo, se entenderá la obra como recibida a efectos y consecuencias iguales, y en los mismos términos reglados desde que se den las circunstancias que lo hayan justificado.

De cualquier manera, si el contratista no ha cumplido el contrato y lo edificado se destruye por defectos ocultos fuera del periodo de garantía, el adjudicatario tendrá la responsabilidad por daños y perjuicios durante quince años, contados a partir del acto de recepción.

Finalizado tal plazo, si no hubiera otros daños o perjuicios, se dará por finalizado el periodo de responsabilidad del adjudicatario.

13. SANCIONES A IMPONER AL ADJUDICATARIO SI NO CUMPLE LAS CONDICIONES PACTADAS.

A) RESPECTO A LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Si por causas atribuibles al adjudicatario, transcurrido el plazo total, o los plazos parciales, en su caso, el contrato no se haya ejecutado, Beruala, S.A. tendrá dos opciones: terminar el contrato en ese momento y quedarse con la fianza, o imponer una sanción económica por cada día de demora que transcurra: 0,20 euros al día por cada 1.000 euros de contrato (Art. 196)

Cada vez que la cantidad total en concepto de atraso sea un múltiplo del 5%, el órgano de contratación podrá decidir si dejar el contrato o imponer más sanciones y que continúe la ejecución.

B) RESPECTO A LA EJECUCIÓN PARCIAL DE LAS PRESTACIONES.

Si por causa atribuible al adjudicatario, no finaliza la ejecución parcial del contrato en plazo, BERUALA, S.A. tendrá dos opciones: dar por finalizado el contrato o aplicar las sanciones económicas que se establezcan en las cláusulas particulares para tal caso. La sanción económica que se establece para esta situación es de 0,12 euros al día por cada 1.000 euros de contrato.

14. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Las causas de resolución del contrato serán las que se recogen en los artículos 206 y 220 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.

15. DERECHOS DE BERUALA, S.A.

A BERUALA, S.A. le corresponde a) interpretar el contrato, b) resolver las dudas que pudieran surgir sobre el contrato, c) cambiar el contrato por causas de beneficio público, d) finalizar el contrato y concretar las consecuencias de esa finalización, con las limitaciones, condiciones y consecuencias que establezca la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.

II. – PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

16. FORMA Y MODO DE ADJUDICACIÓN.

A la hora de adjudicar el contrato, se valorarán los siguientes criterios:

- Propuesta económica: máximo 60 puntos/ 60%

- Plazo de ejecución de la obra: máximo 20 puntos/ 20%. 							En este caso, cada mes que mejoren los licitadores, se valorará 				con 4 puntos.

- Planificación y plazo para los pagos: máximo 10 puntos/ 10%						La propuesta que presente el mejor plazo se valorará con 10 				puntos, y la que menos, con 0 puntos.

- Mejora de los plazos de garantía: máximo 10 puntos/ 10%

Puntuación máxima: 100 puntos.

17. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y SOLVENCIA

Podrán participar en este procedimiento de contratación aquellas personas físicas y jurídicas con plena capacidad jurídica y de obrar, siempre que acrediten su solvencia técnica y económica, y no concurra ninguna prohibición de contratar de las recogidas en el artículo 49 de la Ley 3072007 de Contratos del Sector Público. La solvencia se acreditará mediante los documentos que se deberán presentar y que se concretan en el apartado destinado a tal efecto.

Las personas físicas o jurídicas podrán contratar por sí mismas o mediante representante autorizado. Si se contrata por representante, deberán emplear poder bastante al efecto. Cuando comparezca un representante de persona jurídica, deberá acreditar documentalmente su capacidad de representación. En ambos casos, las razones que derivan en la incapacidad para contratar, ya citadas, se entenderán aplicables también al representante.

Además, la actividad principal de los licitadores tendrá que tener relación directa con el objeto de este contrato, y su organización deberá tener los recursos humanos y materiales suficientes para ejecutar el contrato.

18. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

El expediente de la presente contratación, y la documentación técnica complementaria podrán examinarse en el lugar, con el horario y en los plazos siguientes:

LUGAR: Oficinas de BERUALA, S.A. Calle Andra Mari, 22.

PLAZO: Desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de la licitación en la página web del Ayuntamiento de Bermeo, hasta el final del plazo de presentación de proposiciones.

HORARIO: De lunes a viernes, de 09:00 a 14:00.

Las proposiciones se presentarán en el lugar y horario ya indicados, en el plazo de UN MES desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de la licitación en la página web del Ayuntamiento de Bermeo.

Los licitadores deberán presentar tres sobres cerrados (A, B y C). El subtítulo del sobre “A” será “CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y SOLVENCIA”. A continuación se detallan los documentos a presentar en este sobre “A”:

- Fotocopia del documento de identificación del licitador, o de su representante; además, si actúa en nombre de otra persona o entidad, poder notarial.

- Si el licitador es persona jurídica:

- Inscripción en el Registro público que corresponda o Escritura de constitución, Estatutos o fecha de constitución.

- Escritura o certificación de capacidad para contratar con la Administración, a favor de quien firme la proposición.

- Fotocopia del DNI del responsable.

- Certificados de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

- Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, concretamente para probar el alta, el licitador presentará el documento de alta si lo ha recibido en el periodo vigente, o el último recibo del IAE, en los demás casos. En cualquier caso, deberá presentarse declaración responsable de no haber causado baja en la matrícula.

- Certificado vigente de la clasificación empresarial; la clasificación mínima que se exige para tomar parte en la licitación es la siguiente:															* Grupo “C”		Subgrupos 2 al 9		Categoría “e)”

- Documento que acredite el depósito de la fianza provisional. Esta fianza se deberá presentar en documento a favor de BERUALA, S.A.

* Si está inscrito en el Registro Oficial de Contratistas del Gobierno Vasco, o en el Registro de Licitadores de la Diputación Foral de Bizkaia, en lugar la documentación citada, deberá presentar la siguiente:

- Certificado vigente de inscripción en el Registro Oficial de Contratistas del Gobierno Vasco.

- Declaración jurada de que los datos y situaciones recogidos son válidos y vigentes (Anexo IV).

Se podrán presentar documentos originales o fotocopias. Si se presentan copias, antes de la adjudicación definitiva, la Administración o el notario deberán autentificarlos o certificarlos debidamente.

El subtítulo del sobre “B” será “PROPUESTA TÉCNICA”. He aquí la documentación a presentar en este sobre:

- Un anteproyecto de la obra a realizar, de acuerdo a la documentación urbanística que encontrarán en BERUALA, S.A. y a la normativa que sea aplicable.

- En este anteproyecto deberán presentarse como mínimo planos de alzado, fachadas, y de planta-tipo.

- Cronograma de los trabajos.

El subtítulo del sobre “C” será “PROPUESTA ECONÓMICA”. La documentación a presentar en este sobre “C” será la siguiente:

- Una única proposición, firmada por el proponente o quien lo represente, de acuerdo al modelo del Anexo I.

- La planificación económica de los pagos, con especificación clara de los plazos.

- No se admitirán las siguientes proposiciones:

- Contradictorias, sin menciones, con errores o tachones, si impiden que BERUALA, S.A. pueda tenerlas en cuenta al impedir observar claramente lo fundamental.

- Las que no coincidan con la documentación examinada y aceptada.

- Las que sobrepasen el presupuesto o la tasa máxima.

- Las que tienen un error manifiesto en la cantidad.

- Las que modifiquen manifiestamente el modelo propuesto en el Anexo I.

- Las que por sus errores, resultan irrealizables para el licitador o carecen de fundamento.

- Si la cantidad expresada en letras no coincide con la expresada en números, se primará la cantidad expresada en letra, salvo que la Mesa de Contratación una vez examinada la documentación, y por criterios razonados adopte otra decisión.

- Cada oferta sólo podrá contener una proposición. Sólo si se permite en el Pliego, podrán darse distintas soluciones; de ahí que las proposiciones económicas puedan ser diferentes.

Documentación Técnica: Los oferentes deberán presentar un dossier con páginas numeradas, y el título que corresponda. Así, se deberán recoger uno a uno los diferentes criterios a valorar en su totalidad para adjudicar el concurso.

19. CLASIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, SELECCIÓN DE LAS EMPRESAS Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

Finalizado el plazo para la presentación de las proposiciones, en el plazo máximo de un mes, la Mesa de Contratación clasificará la documentación recibida en plazo y modo adecuado (sobre “A”), y si detecta errores materiales en la misma, otorgará tres días hábiles a los licitadores para su corrección.

La Mesa de Contratación también abrirá la propuesta técnica (sobre “B”), para la valoración  de la documentación presentada, y para observar posibles errores, o solicitar explicaciones, correcciones o cualquier otra circunstancia que aprecie el órgano.

Las ofertas (sobre “C”) se abrirán en público el día que decida la mesa de contratación, y después de haber dado la oportunidad de corregir los posibles errores detectados en el sobre “A”. Se comunicará el día y la hora a los licitadores por teléfono o fax.

Posteriormente, y si es el caso,  realizados los pertinentes informes técnicos, la Mesa de Contratación pasará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación que debe realizar la adjudicación.

20. ADJUDICACIÓN, FORMALIZACIÓN Y GASTOS.

La adjudicación definitiva se hará en el plazo de quince días, contados desde el siguiente al de la apertura de las proposiciones. La resolución se comunicará a los licitadores. Además, se publicará en la página web o en el BOB.

A partir del día siguiente de la recepción de la resolución de la adjudicación, en el plazo de quince días hábiles, el licitador propuesto para la adjudicación definitiva, deberá hacer las siguientes cosas:

- Depositar la fianza definitiva, y si es el caso, la fianza complementaria.

- Abonar los gastos derivados de los anuncios públicos oficiales, Boletines o publicaciones.

- Personarse en BERUALA, S.A. para verificar el replanteo del proyecto y firmar el acta de replanteo. Todo esto se entiende que deberá hacerse después de presentado y aceptado el proyecto por el órgano de contratación, dentro de los plazos que se mencionan en la cláusula 2.

- Finalmente, personarse en las oficinas de BERUALA, S.A. para formalizar el contrato, lo que se hará en el plazo máximo de 10 días desde el siguiente a la notificación de la adjudicación.

Si el precio del contrato es superior a 100.000 euros, la adjudicación definitiva se publicará también en el BOB.

Al finalizar la obra y para la recepción a los efectos del artículo 205.2, comparecerá el responsable del proyecto mencionado en el artículo 41, si se ha nombrado, o el facultativo nombrado por BERUALA, S.A. que lo represente, el facultativo responsable de dirigir la obra, y el contratista con su facultativo si así lo desea.

En el plazo de tres meses desde que se reciba la obra, el órgano de contratación deberá aceptar el certificado final de obra. Ese certificado se le abonará al contratista a cuenta de la liquidación de la obra.

Si las obras están en buenas condiciones y se han realizado de acuerdo a las prescripciones previstas, el técnico nombrado por BERUALA, S.A., como su representante, las dará por recibidas, y levantará el acta correspondiente. Entonces comenzará el periodo de garantía.

Si las obras no están en condiciones de ser recibidas, se recogerá en el acta, y el director concretará los errores detectados y dará las órdenes pertinentes, con indicación del plazo para corregir los errores. Si transcurrido ese plazo, el contratista no lo ha solucionado, se le podrá otorgar otro plazo improrrogable, o desistir del contrato.

El plazo de garantía se concretará en las condiciones particulares, de acuerdo a la entidad y complejidad de la obra, y no podrá ser inferior a un año, a no ser en casos especiales.

Dentro de los quince días anteriores al final del periodo de garantía el director facultativo, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe acerca del estado de las obras. Si el informe es favorable, el contratista queda eximido de toda responsabilidad, salvo las expresadas en los siguientes artículos. En consecuencia, se le devolverá  o cancelará la fianza, se liquidará el contrato, y si es el caso, se le abonarán las posibles deudas existentes. Dicho pago deberá de hacerse en el plazo de sesenta días. Si el informe no fuese favorable, y si las deficiencias detectadas fueran debidas a fallos en la construcción y no a un mal uso de lo edificado, dentro del plazo de garantía, el director facultativo deberá ordenar las reparaciones necesarias al contratista. El contratista tendrá un plazo para llevar a cabo las reparaciones, ye en ese plazo, continuará siendo responsable de la conservación de la obra, sin que tenga derecho a ningún tipo de compensación por la prórroga del periodo de garantía.

Aun así, en las obras que no tengan un fin práctico, por ejemplo, en sondeos y prospecciones que no hayan dado resultados, o los que a causa de su naturaleza, necesitan más que trabajos de conservación, por ejemplo, en dragados, no se exigirá periodo de garantía.

Se podrán hacer recepciones parciales de aquellas obras que se puedan hacer por etapas y vayan a tener un uso público, de acuerdo a lo que se establezca en el contrato.

El órgano de contratación, siempre por excepcionales y razonadas causas de interés público, debidamente justificadas en el expediente, y tras decidir la ocupación efectiva de las obras y su puesta en servicio, aunque el acta de recepción formal no se haya llevado a cabo, se entenderá la obra como recibida a efectos y consecuencias iguales, y en los mismos términos reglados desde que se den las circunstancias que lo hayan justificado.

Mediante la adjudicación que realizará el órgano de contratación, el contrato toma fuerza jurídica.

Si por culpa del adjudicatario, el contrato quedara sin formalizar, BERUALA, S.A. podrá desistir del contrato, una vez escuchados los interesados, y se pagarán los daños y perjuicios.

21. DESISTIMIENTO DE BERUALA, S.A. A FORMALIZAR EL CONTRATO.

Si el órgano de contratación desiste de contratar después de haber realizado una convocatoria, o si decide abrir un nuevo procedimiento de adjudicación, se lo comunicará a los seleccionados o licitadores, y también a la Comisión Europea si el contrato  se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La decisión de no celebrar el contrato o de abandonar el procedimiento sólo la podrá tomar el órgano de contratación, antes de la adjudicación. En ambos casos, se compensarán los gastos a los seleccionados o licitadores, tal como se plasme en el anuncio o el pliego de condiciones particulares.

No se podrá rechazar la formalización de un contrato más que por razones de interés público justificadas debidamente en el expediente. En ese caso, no se podrá abrir otro concurso con el mismo objeto mientras duren las circunstancias que justificaron aquella negativa.

La negativa al procedimiento deberá basarse en un incumplimiento que no pueda solucionarse según la normativa de preparación del contrato o en la que rige la adjudicación del contrato, y deberá justificarse tal motivo en el expediente. Esta negativa no obstaculizará el inicio inmediato de otro procedimiento de adjudicación.

III.- NATURALEZA, RÉGIMEN JURÍDICO  Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.

22. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO

El contrato al que dará lugar el presente pliego de condiciones administrativas particulares será un contrato privado, y para todo lo que no esté previsto en el mismo contrato, se estará a lo dispuesto, en especial, en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, en cuanto a su preparación y adjudicación. Además, también se tendrán en cuenta los Reglamentos Generales sobre contratación de las Administraciones Públicas, y las que regulen la contratación de la administración local, y también, la normativa aplicable de Derecho Privado.

Si existen contradicciones entre este pliego de condiciones particulares y la documentación técnica obrante en el expediente, de primará lo que diga este pliego.

23. RECURSOS

Si surgiera cualquier problema en la preparación, adjudicación, ejecución o extinción del contrato al que da lugar el presente pliego de condiciones particulares, solo se podrán aclarar ante la jurisdicción civil.

24. JURISDICCIÓN COMPETENTE.

Los litigios que surjan del presente contrato deberán resolverse ante los Juzgados de la jurisdicción civil. De cualquier forma, las partes podrán acordar intentar el arreglo mediante arbitraje, de acuerdo a la normativa vigente.

Bermeo, a 12 de junio de 2008.

#### ANEXO I

Modelo de proposición económica

D./ Dña. ...................................................., con domicilio en .............................. y con DNI. nº ....................... en mi propio nombre / en representación de la mercantil ............................................, con CIF. nº

DECLARO:

I.- Que hee tenido conocimiento del anuncio de licitación del contrato cuyo objeto es ...........................................................................................................................................

II.- Que conozco y acepto los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares y la documentación técnica que rige el contrato.

III.- Que la empresa que represento cumple con las condiciones y criterios fijados por la normativa vigente.

IV.- Que propongo la ejecución del contrato por un precio de .........................................

................................ (en letra y en número), IVA excluido. El importe correspondiente al IVA es de ............................................... (en letra y en número).

En Bermeo, a ........ de ...................... de 2008.

ANEXO II

Modelo de Declaración Jurada

D./Dña. .........................................., con DNI. ........................., en representación de  la empresa ............................................ , con domicilio en .................................... y con CIF nº ................................................................

DECLARA ANTE EL PRESIDENTE DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Que no se halla inmerso en ninguna de las prohibiciones establecidas en la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.

Y para los efectos pertinentes, firmo la presente declaración.

En Bermeo, a ... de ........................ de 2008.

Firmado:

DNI:

ANEXO III

Impreso a rellenar por los licitadores.

DATOS DE LA EMPRESA

1. Empresa individual

Nombre:

DNI:

Dirección:

Fax:

Tlf.

C.P.:

Nombre registrado en el Registro Mercantil:

Inscrito en el Registro Mercantil de ………………………., fecha de inscripción: ……………

2. Empresa-societaria:

Nombre:

CIF:

Fecha de constitución:

Inscrita en el Registro Mercantil de …………………………., fecha de inscripción 	…………………………..

Dirección:

Fax:

Tlfn.

Escrituras societarias:

DENOMINACIÓN					FECHA

1. Cambio						…/…/…

2. Ampliación						…/…/…

3. Otros						…/…/…

3. Apoderado/a:

Nombre:

Escritura de apoderamiento:

- Fecha:

- Inscrita en el Registro Mercantil de ………………….., en fecha …….

En Bermeo, a … de ………. de 2008

Firmado:

DNI:

ANEXO IV

Modelo de Declaración Jurada sobre la validez de los datos que aparecen en el Registro de Contratistas del Gobierno Vasco o en el Registro de Licitadores de la Diputación Foral de Bizkaia.

D./Dña. …………………………………………………., con DNI nº ……………………, en representación de la empresa …………………………………. con CIF nº ………………

DECLARA ANTE EL PRESIDENTE DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Que los datos recogidos en el Registro Oficial de Contratistas del Gobierno Vasco y/o en el Registro de Licitadores de la Diputación Foral de Bizkaia son válidos y vigentes, en concreto, los datos a los que se refiere el art. 49 de la Ley de Contratos del Sector Público, 30/2007.

| OBJETO | CLIENTE | FECHA | PRECIO | CERTIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Firmado:

DNI:

ANEXO V

SOLVENCIA ECONÓMICA

D./Dña. …………………………………………………., con DNI nº ……………………, en representación de la empresa …………………………………. con CIF nº ……………… y domicilio en ……………………………………….., respecto a la solvencia económica que se solicita para el contrato con el el objeto …………………………………………..

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

Que el volumen de negocio de la empresa en los últimos tres años, ha sido el que se detalla a continuación:

Año 2005

| OBJETO | CLIENTE | FECHA | PRECIO | CERTIFICADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Año 2006

| OBJETO | CLIENTE | FECHA | PRECIO | CERTIFICADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Año 2007

| OBJETO | CLIENTE | FECHA | PRECIO | CERTIFICADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Y para que quede probada la solvencia económica para participar en la presente licitación, firmo la presente declaración.

En Bermeo, a …. de …………. de 2008

Firmado:

DNI:

ANEXO VI

SOLVENCIA TÉCNICA

D./Dña. …………………………………………………., con DNI nº ……………………, en representación de la empresa …………………………………. con CIF nº ……………… y domicilio en ……………………………………….., respecto a la solvencia técnica que se solicita para el contrato con el el objeto …………………………………………..

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

1. Que en los últimos tres años los trabajos ralizados por esta empresa han sido los siguientes:

- Año 2005:

- Año 2006:

- Año 2007:

2. Que las unidades técnicas de las que dispone esta empresa son las siguientes:

3. Que las medidas de gestión ambiental son las siguientes:

4. Que los medios personales de la empresa son los siguientes:

Y para que quede probada la solvencia técnica de esta empresa firmo la presente declaración.

En Bermeo, a … de ………….. de 2008.

Firmado:

DNI: